## Sheet1
Group name: The 4 Amigos
Members: My Nguyen Brandon Reed Darren Carter Sheridan Seelson
Tasks | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-01 | My
Build a team | [11 empty] | Brandon
Contact info | 2019-03-04: Done | Darren
schedule | 2019-03-04: We agreed that we going to meet up 2pm every Friday until the project is due | Sheridan
assessment | [11 empty] | Undecided | bar: 2019-03-04; 2019-03-25; 2019-04-29
Design
Car | 2019-03-04: Create Car (.png) (32x32 pixels)
Pavement | 2019-03-04: Create Pavement (.png) (32x32 pixels)
Log | 2019-03-04: Create log (.png) (32x32 pixels)
Frog | 2019-03-04: Create the frog (.png) (32x32 pixels)
End Screen | 2019-03-11: Create end screen
Title Screen | 2019-03-11: Create title screen
Turtles | 2019-03-04: Create Turtles (.png) (32x32 pixels)
Font | 2019-03-04: Create the font (.png) (32x32 pixels)
Timer | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
Background (Top and Bottom) | 2019-03-04: Create the top and bottom artifact
Development | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Frog movement | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
obsticles movement | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Scoring System | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
End Screen | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Start Screen | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Interaction between game's artifacts | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Final design | bar: 2019-03-18 to 2019-04-15
Testing | bar: 2019-04-22
Desk Checking | bar: 2019-04-29 to 2019-05-01
Test for error | bar: 2019-04-29 to 2019-05-01
Final Report/Presentation
Writing/Documentation
Final delivery | bar: 2019-05-01